АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬТ-ЯГУН

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2017 года № 23 п.Ульт-Ягун

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к пожароопасному периоду

2017 года

Во исполнение   Федеральных  законов  от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в целях осуществления профилактических и превентивных мер, а также координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в пожароопасный период  2017 года на территории сельского поселения Ульт-Ягун:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке сельского поселения Ульт-Ягун к пожароопасному периоду 2017 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун координацию действий по выполнению плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года.

3. Обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ульт-Ягун                                              Д.В.Юматов

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Ульт-Ягун

от  ___ февраля  2017 года №___

План

мероприятий по подготовке сельского поселения

Ульт-Ягун к пожароопасному периоду 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года | до 01.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун |
| 2. | Проведение ревизии противопожарного разрыва и минерализованной полосы в поселке Тром-Аган | до 01.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун |
| 3. | Подготовка к пожароопасному периоду техники, оборудования и средств пожаротушения, оснащение вспомогательной техники, привлекаемой к тушению пожаров, приспособлениями, подающими воду, вооружением, первичными средствами пожаротушения. Организация пунктов сосредоточения пожарного инвентаря | 01.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун, Федоровский гарнизон пожарной охраны (по согласованию), филиал казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району (по согласованию); общественное учреждение добровольной пожарной охраны «Доброволец» |
| 4. | Приведение в готовность к работе источников наружного пожарного водоснабжения для возможного забора воды | до 01.05.2017 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района, администрация сельского поселения Ульт-Ягун; дачное товарищество собственников недвижимости «Ульт-Ягунское» (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение подъездных путей пожарной техники к естественным водоемам | до 01.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун; дачное товарищество собственников недвижимости «Ульт-Ягунское» (по согласованию) |
| 6. | Проведение тренировки с привлечением всех сил и средств по теме «Защита населенного пункта от лесных пожаров» | 26.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун, Федоровский гарнизон пожарной охраны (по согласованию); общественное учреждение добровольной пожарной охраны «Доброволец» |
| 7. | Организация работы в учреждениях дошкольного и школьного образования, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Ульт-Ягун по обучению и закреплению правил противопожарного режима в Российской Федерации по поведению в пожароопасный период | до 01.05.2017 | руководители общеобразовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Ульт-Ягун (по согласованию) |
| 8. | Организация разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности в лесу. Информирование населения и лесопользователей об ограничении посещения лесов при наступлении высокой пожарной опасности | В течение пожароопасного периода | администрация сельского поселения Ульт-Ягун, Ульт-Ягунское участковое лесничество (по согласованию) |
| 9. | Участие в проведении проверки систем оповещения населения | до 01.05.2017 | Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Сургутского района, администрация сельского поселения Ульт-Ягун |
| 10. | Корректировка планов эвакуации населения, маршрутов движения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного характера | до 01.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун |
| 11. | Проведение комплекса мер по обеспечению населенных пунктов: -гарантированной связью; - запасами воды; - пожарным инвентарем (с его подворным распределением); - исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения и подъездом к ним; - беспрепятственным проездом пожарных автомобилей; - очистка территорий населенных пунктов, а также участков, прилегающим к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов с вывозом их на специальные площадки (полигоны); - приведение в готовность первичных средств пожаротушения на подведомственных объектах | до 01.05.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун, муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район (по согласованию), руководители учреждений, организаций; председатель дачного товарищества (по согласованию) |
| 12. | Организация взаимодействия по приему и передаче информации о лесных пожарах | в течение пожароопасного периода | администрация сельского поселения Ульт-Ягун; Ульт-Ягунское участковое лесничество (по согласованию); МКУ |
| 13. | Проведение инструктажей с населением сельского поселения Ульт-Ягун , членами дачного товарищества собственников недвижимости «Ульт-Ягунское» по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период и при пребывании на дачных и приусадебных участках, а также в лесных массивах . | до 01.06.2017 | администрация сельского поселения Ульт-Ягун, филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району |
| 14. | Предоставление информации о проделанной работе в управление по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района. | до 01.06.2017 | оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных пожаров сельского поселения Ульт-Ягун |